## Etapas
Ordem | Nome
1 | Revisão de literatura
2 | Construção da base de dados
3 | Ajuste das correlações para viscosidade do gás
4 | Ajuste das correlações para fator de desvio do gás ideal (z)
5 | Estudo dos algoritmos de IA - protótipos
6 | Desenvolvimento/Implementação do Software
7 | Elaboração de relatórios: Relatório Técnico e Relatório de Acompanhamento Gerencial

## Etapas-Atividades
Ordem | Etapas | Nome | Mês Inicial | Mês Final | Duração
1 | 1 | Revisão bibliográfica de dados experimentais de viscosidade de misturas gasosas contendo dióxido de | 1 | 6 | 6
2 | 1 | Revisão bibliográfica de correlações para viscosidade do gás | 1 | 6 | 6
3 | 1 | Revisão bibliográfica de correlações para fator de desvio do gás ideal | 7 | 12 | 6
4 | 1 | Revisão bibliográfica de técnicas de otimização mono-objetivo | 1 | 6 | 6
5 | 1 | Revisão bibliográfica de técnicas de inteligência artificial | 3 | 12 | 10
6 | 2 | Preparação dos arquivos de entrada de dados | 7 | 12 | 6
7 | 2 | Desenvolvimento de códigos para leitura das fontes e gravação dos arquivos de entrada | 7 | 12 | 6
8 | 2 | Entrada de dados manual | 7 | 12 | 6
9 | 3 | Divisão dos dados em faixas de pressão/temperatura/composição (ou densidade) | 7 | 9 | 3
10 | 3 | Determinação das constantes/parâmetros das correlações por faixas | 10 | 12 | 3
11 | 4 | Divisão dos dados em faixas de pressão/temperatura/composição (ou densidade) | 13 | 15 | 3
12 | 4 | Determinação das constantes/parâmetros das correlações por faixas | 16 | 18 | 3
13 | 5 | Previsão da viscosidade das misturas gasosas, conforme os objetivos das redes treinadas. | 19 | 24 | 6
14 | 5 | Treinar e testar os diferentes modelos de IA para determinar a viscosidade de misturas gasosas | 13 | 18 | 6
15 | 6 | Instalação e testes com bibliotecas de IA (versões recentes de Keras, TensorFlow, PyTorch, etc). | 1 | 6 | 6
16 | 6 | Ciclo Concepção e Análise - montar uma visão abrangente do sistema (uso Scrum). | 5 | 6 | 2
17 | 6 | C1 - Ciclos Planejamento e Detalhamento: Planejar por Funcionalidade. Detalhar por funcionalidade. | 6 | 6 | 1
18 | 6 | C1 - Ciclos Construção - Codificação; Documentação. Testes. | 7 | 12 | 6
19 | 6 | C2 - Ciclos Planejamento e Detalhamento: Planejar por Funcionalidade. Detalhar por funcionalidade. | 10 | 10 | 1
20 | 6 | C2 - Ciclos Construção - Codificação; Documentação. Testes unidade; Teste integração. | 11 | 16 | 6
21 | 6 | C3 - Ciclos Planejamento e Detalhamento: Planejar por Funcionalidade. Detalhar por funcionalidade. | 13 | 13 | 1
22 | 6 | C3 - Ciclos Construção - Codificação; Documentação. Testes unidade; Teste integração. | 14 | 20 | 7
23 | 6 | CF - Ciclo finalização: Congelamento, correção bugs, manuais; testes finais pela Petrobras. | 21 | 23 | 3
24 | 6 | Entrega do produto final. | 24 | 24 | 1
25 | 7 | Relatório Técnico 1 | 1 | 12 | 12
26 | 7 | Relatório de acompanhamento gerencial 1 | 12 | 12 | 1
27 | 7 | Relatório técnico 2 | 13 | 24 | 12
28 | 7 | Relatório de acompanhamento gerencial 2 | 24 | 24 | 1